## Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO
Proyecto: |  |  | PM: |  |  | Fecha: |  |  | Versión: | 1.0
ID | Categoría | Descripción del riesgo | Causa raíz | Prob. (0-1) | Impacto (0-1) | EMV P×I | Prioridad | Estrategia | Acción / Plan de respuesta | Dueño | Fecha límite | Estado
R-001 | Técnico | La integración con el sistema legado puede fallar o demorar | Documentación técnica incompleta | 0.5 | 0.4 |  |  | Mitigar | Contratar especialista en el sistema desde planificación | CTO |  | Activo
R-002 | Personas | Rotación de miembro clave del equipo durante la ejecución | Alta demanda del perfil en el mercado | 0.3 | 0.8 |  |  | Mitigar | Documentación del conocimiento crítico y plan de sucesión | PM |  | Activo
R-003 | Externo | Cambios regulatorios que afecten el alcance del producto | Ambiente regulatorio inestable | 0.2 | 0.6 |  |  | Monitorear | Seguimiento mensual con área legal | Líder Legal |  | Activo
R-004
R-005
R-006
R-007
R-008
R-009
R-010
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
TOTAL EMV (reserva de contingencia mínima sugerida)

## Escalas de Referencia
ESCALAS DE REFERENCIA — Probabilidad e Impacto (PMI)
PROBABILIDAD
Nivel | Valor | Rango | Descripción
Muy alta | 0.9 | > 70% | El riesgo es casi seguro que ocurra
Alta | 0.7 | 51-70% | Es más probable que ocurra que no
Media | 0.5 | 31-50% | Probabilidad similar de ocurrencia o no
Baja | 0.3 | 11-30% | Es más probable que no ocurra
Muy baja | 0.1 | < 10% | Probabilidad muy reducida
IMPACTO
Nivel | Valor | En tiempo | En costo | En calidad | En alcance
Muy alto | 0.8 | > 20% del cronograma | > 20% del presupuesto | Inaceptable para cliente | Cambio mayor
Alto | 0.4 | 10-20% | 10-20% | Reducción significativa | Áreas clave afectadas
Medio | 0.2 | 5-10% | 5-10% | Reducción moderada | Áreas secundarias
Bajo | 0.1 | 2-5% | 2-5% | Reducción menor | Impacto menor
Muy bajo | 0.05 | < 2% | < 2% | Casi imperceptible | Sin impacto real

## Dashboard
DASHBOARD DE RIESGOS
Total de riesgos identificados
Riesgos activos
Riesgos de alta prioridad
Riesgos mitigados/cerrados
EMV total (reserva sugerida)
El dashboard se actualiza automáticamente al modificar el Registro de Riesgos.